## Sheet1
| 时间 | 需求 | 理论工时 | 实际工时 | 备注
东坡 | 2016.11.5 | 1.5需求 | 15 | 15
东坡 | 2016.11.19 | git 管理 | 4 | 4
超超 | 2016.11.19 | git 管理 | 4 | 4
东坡 | 2016.11.19 | 每次刷新完自动到最顶端 | 0.5 | 0.2
东坡 | 2016.11.19 | 点击首页，有趣，有料刷新页面 | 1 | 0.4
超超 | 2016.11.22 | 去掉头像 | 0.5 | 0.2
超超 | 2016.11.23 | UI细节修改 | 0.5 | 0.5
超超 | 上个月 | 个人页面的重新布局（包括来回跳转的BUG） | 8 | 14
超超 | 2017.1.10 | 点击参与话题会出现2个话题 这个BUG | 1 | 0.5
超超 | 2017.1.10 | UI细节最后一次调整 | 1 | 1
超超 | 最近 | 话题页面上的分享 | 1 | 1
东坡 | 最近 | 修改一些bug及延伸需求 | 4 | 4
工费
总共 |  |  |  | 44.8
东坡 |  |  |  | 23.6 | 0.52679 | 1580.3571
超超 |  |  |  | 21.2 | 0.47321 | 1419.6429
金额 |  |  |  | 3000